## สรุป66
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | โครงการทั้งหมด | ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 9.56 | 2100000 | 4.94 | กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.74 | 180000 | 0.43
รวม | 14 | 10.3 | 2280000 | 5.37
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 2.21 | 70500 | 0.17 | กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา | 16 | 11.77 | 4444510 | 10.49 | กองการศึกษาฯ
2.3 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 4.42 | 505000 | 1.2 | สำนักปลัดฯ
รวม | 25 | 18.4 | 5020010 | 11.86
3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
การพาณิชย์ การท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 1.47 | 200000 | 0.48 | กองการศึกษาฯ
รวม | 2 | 1.47 | 200000 | 0.48
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ
รวม | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02
โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | โครงการทั้งหมด | ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ
รวม | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 4.42 | 81000 | 0.2 | กองการศึกษาฯ
รวม | 6 | 4.42 | 81000 | 0.2
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 38 | 27.95 | 14353260 | 33.87 | สำนักปลัดฯ/กองคลัง
7.2 แผนงานการศึกษา | 15 | 11.03 | 5715860 | 13.49 | กองการศึกษาฯ
7.3 แผนงานสงคมสงเคราะห์ | 7 | 6.76 | 1164760 | 2.75 | กองสวัสดิการสังคม
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 5.15 | 4409180 | 10.41 | กองช่าง
7.5 แผนงานงบกลาง | 11 | 8.09 | 10915292 | 25.76 | สำนักปลัดฯ/กองคลัง
รวม | 87 | 63.97 | 36558352 | 86.26 | กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7) | 136 | 100 | 42385542 | 100

## Sheet1
170000 | 4968360
50000 | 50000
20000 | 324000
6991440 | 50000
2709000 | 40000
333600 | 40000
1879820 | 20000
10000 | 20000
288000 | 10000
48000 | 12000
48000 | 6000
30000 | 3500
76400 | 22000
20000 | 150000
432000
20000 | 5715860
20000
5000
20000
3000
50000
15000
50000
20000
30000
100000
5000
20000
30000
10000
15000
250000
20000
15000
7500
22000
240000
62000
10000
5000
3000
5000
110000
5000
6500
4500
9500
3000
40000
16000
14353260

## 66
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 8 มีนาคม 2566 - 6 พฤษภาคม 2566
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 8 มีนาคม 2566 - 6 พฤษภาคม 2566
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 17 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 18 มีนาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566
10 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.12 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | 300000 | 300000 | - | 9 มิถุนายน 2566 - 7 สิงหาคม 2566
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 150000 | 150000 | - | 18 มีนาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566
13 | ปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ลงดินลูกรังจำนวน 1,686 ลูกบาศก์เมตร และปรับเกลี่ยเรียบ | 150000 | 150000 | - | 24 กุมภาพันธ์ 2566 -25 มีนาคม 2566
แผนงานเคหะและชุมชน
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภาค | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต | 180000 | 180000 | - | 25 กรกฎาคม 2566
| ภูมิภาคอำเภอเซกา |  | ตำบลโสกก่าม |  |  |  | - 25 สิงหาคม 2566
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม | 40000 | 40000 | - | 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
2 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน | 20000 |  |  | 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
3 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซกา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตอำเภอ เซกา | 10500 |  |  | 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | โครงการอาหารกลางวัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 98 คน อัตราคนละ 21 บาท ต่อวัน จำนวน 245 วัน | 504210 | 504210 | - | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
2 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม | 5000 | 5000 | - | 1 พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565
3 | ครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น | 5000 | 5000 | - | 5 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 98 คนๆละ 1,700 | 166600 | 166600 | - | 14 พฤศจิกายน 2565 -
| การสอน | [5 empty] | 14 พฤศจิกายน 2565
5 | โครงการพัฒนาเทคโนโลยี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5000 | 5000 | - | 14 พฤศจิกายน 2565 -
| เพื่อการเรียนการสอน |  | ตำบลโสกก่าม |  |  |  | 14 พฤศจิกายน 2565
6 | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา | 6000 | 6000 | - | 14 พฤศจิกายน 2565 -
| และยาฆ่าเชื้อโรค |  | ฆ่าเชื้อ |  |  |  | 14 พฤศจิกายน 2565
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมวันเด็ก | 50000 | 50000 | - | 9 มกราคม 2566 -
| ตำบลโสกก่าม | [5 empty] | 9 มกราคม 2566
8 | โครงการแข่งขันทักษะด้าน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ | 10000 | 10000 | - | 1 กุมภาพันธ์ 2566 -
| วิชาการ |  | ด้านวิชาการ |  |  |  | 1 กุมภาพันธ์ 2566
10 | โครงการแข่งกีฬาสี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | แข่งขันกีฬาสี | 10000 | 10000 | - | 1 กุมภาพันธ์ 2566 -
1 กุมภาพันธ์ 2566
11 | นิเทศอบรมผู้ปกครองของ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | นิเทศอบรมผู้ปกครอง | 6000 | 6000 | - | 9 มกราคม 2566 -
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล | [5 empty] | 9 มกราคม 2566
โสกก่าม
12 | โครงการอาหารเสริมนม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 529 คนๆละ 8 | 1100320 | 1100320 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก |  | บาท จำนวน 260 วัน |  |  |  | 30 กันยายน 2566
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเด็ก 98 คน | 110740 | 110740 | - | 1 กุมภาพันธ์ 2566 -
| ในการจัดการศึกษา | [5 empty] | 1 กุมภาพันธ์ 2566
14 | โครงการจัดการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมด้านวิชาการ | 40000 | 40000 | - | 1 กุมภาพันธ์ 2566 -
| ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ | [5 empty] | 1 กุมภาพันธ์ 2566
ต่อโรงเรียนและชุมชน
15 | อาหารเสริมนมสำหรับให้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนเด็ก 98 คน | 203840 | 203840 | - | 1 กุมภาพันธ์ 2566 -
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล | [5 empty] | 1 กุมภาพันธ์ 2566
โสกก่าม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
16 | โครงการอุดหนุนอาหาร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 529 คนๆ ละ 21 | 2221800 | 2221800 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก |  | บาท จำนวน 200 วัน |  |  |  | 30 กันยายน 2566
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
แผนงานสาธารณสุข
1 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรม | 200000 | 200000 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| ระวังโรคติดต่อต่างๆ | [5 empty] | 30 กันยายน 2566
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดซื้อวัคซีน | 20000 | 20000 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | [5 empty] | 30 กันยายน 2566
3 | อุดหนุนให้คณะกรรมการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน | 240000 | 240000 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| หมู่บ้าน | [5 empty] | 30 กันยายน 2566
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ดำเนินการแล้วเสร็จ | สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น | 20000 | 20000 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
| คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า |  | ทะเบียนสัตว์ |  |  |  | 30 กันยายน 2566
5 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10000 | 10000 | - | 23 มีนาคม 2566 -
| ในชุมชน |  | ในชุมชน |  |  |  | 23 มีนาคม 2566
6 | อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ป้องกันและแก้ไขปัญหา | 15000 | 15000 | - | 1 ตุลาคม 2565 -
|  |  | ยาเสพติด |  |  |  | 30 กันยายน 2566
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 50000 | 50000 | - | 11 พฤศจิกายน 2565 -
11 พฤศจิกายน 2565
2 | โครงการจัดกิจกรรมงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 150000 | 150000 | - | 20 ธันวาคม 2565 -
| ประเพณีแข่งขันกีฬา | [5 empty] | 20 ธันวาคม 2565
ประจำปีตำบลโสกก่าม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน | 5000 | 5000 | - | 27 ธันวาคม 2565 -
| ลดอุบัติเหตุ |  | และลดอุบัติเหตุ |  |  |  | 27 ธันวาคม 2565
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร
1 | โครงการรักน้ำ รักป่า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า | 10000 | 10000 | - | 1 กรกฎาคม 2566 -
| รักแผ่นดิน |  | รักแผ่นดิน |  |  |  | 1 กรกฎาคม 2566
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | โครงการประเพณีแห่เทียน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดงานประเพณี | 30000 | 30000 | - | 27 กรกฎาคม 2566 -
| เข้าพรรษาตำบลโสกก่าม |  | แห่เทียน |  |  |  | 27 กรกฎาคม 2566
2 | โครงการวัด ราษ รัฐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรม | 5000 | 5000 | - | 27 กรกฎาคม 2566 -
| สร้างสุข | [5 empty] | 27 กรกฎาคม 2566
3 | โครงการอบรมคุณธรรม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดอบรมคุณธรรม | 5000 | 5000 | - | 27 กรกฎาคม 2566 -
| จริยธรรมให้กับเด็กและ |  | จริยธรรม |  |  |  | 27 กรกฎาคม 2566
เยาวชนตำบลโสกก่าม
4 | โครงการศูนย์เรียนรู้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา | 5000 | 5000 | - | 27 กรกฎาคม 2566 -
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ท้องถิ่น |  |  |  | 27 กรกฎาคม 2566
5 | ท้องถิ่นรักการอ่าน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมท้องถิ่น | 6000 | 6000 | - | 27 กรกฎาคม 2566 -
|  |  | รักการอ่าน |  |  |  | 27 กรกฎาคม 2566
6 | โครงการบุญบั้งไฟ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 30000 | 30000 | - | 12 มิถุนายน 2566 -
| ตำบลโสกก่าม | [5 empty] | 12 มิถุนายน 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ที่ |  |  |  | ได้รับ จัดสรร | ผลการ ใช้จ่าย | เหลือจ่าย | (ระบุ วัน เดือน ปี
ที่เริ่มและสิ้นสุด
1 | ค่าดำเนินการถ่ายโอน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการามภารกิจ | 3000 | 3000 | - | 18 มกราคม 2566 -
| ภารกิจการควบคุมไฟป่า |  | ถ่ายโอน |  |  |  | 18 มกราคม 2566
2 | โครงการดำเนินการตาม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการตามนโยบาย | 50000 | 50000 | - | 18 มกราคม 2566 -
| นโยบายสำคัญและจำเป็น |  | เร่งด่วน |  |  |  | 18 มกราคม 2566
เร่งด่วนของรัฐบาล
3 | อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จัดกิจกรรมงาน | 15000 | 15000 | - | 18 มกราคม 2566 -
|  |  | พระราชพิธี |  |  |  | 18 มกราคม 2566
4 | ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการตามโครงการ | 3000 | - | 3000 | 27 กรกฎาคม 2566 -
|  |  | จัดเก็บภาษี |  |  |  | 27 กรกฎาคม 2566
5 | ค่าจัดทำป้าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ค่าจัดทำป้าย | 5000 | 1000 | 4000 | 1 มีนาคม 2566 -
| ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ |  | ประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 1 มีนาคม 2566
แสดงรายการเสียภาษี